## Лист1
Сводка поступивших предложений по корректировке инвестиционной программы 2020-2024 гг.
№ п/п | Наименование проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Проект ИПР |  |  |  |  | Корректировка проекта ИПР |  |  |  |  | Изменение стоимости, млн.руб без НДС (гр.12-гр.7) | Суть предложения | Наименование лица, направившего предложение | Предлагаемые сроки реализации проекта | Срок ввода в экслуатацию | Мотивированная позиция ООО "ИнвестГрадСтрой" (Обоснование изменения стоимости, включения/исключения проекта в ИПР)\
|  |  | Год начала реализации проекта | Год окончания реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей, МВА, км |  | Полная стоимость строительства в ценах 2018 года в проекте ИПР, млн. руб. без НДС | Год начала реализации проекта | Год окончания реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей, МВА, км |  | Полная стоимость строительства в ценах 2018 года в проекте ИПР, млн. руб. без НДС
[5 empty] | км | МВА |  |  |  | км | МВА
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| ВСЕГО |  | км 5: 0; МВА 6: 0; МВА 7: 9.2571; км 10: 0; МВА 11: 0; МВА 12: 9.5185; МВА 13: 0.26139
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | км 5: 0; МВА 6: 0; МВА 7: 6.0666; км 10: 0; МВА 11: 0; МВА 12: 6.328; МВА 13: 0.26139
1.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | км 5: 0; МВА 7: 6.0666; МВА 12: 6.328; МВА 13: 0.26139
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | км 5: 0; МВА 6: 0; МВА 7: 6.0666; км 10: 0; МВА 11: 0; МВА 12: 6.328; МВА 13: 0.26139
1.2.3.1 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от ВЛ-0,4кВ | J_0000000001 | 2020 | 2024 |  |  | 6.0666 | 2020 | 2024 |  |  | 6.328 | 0.26139 | Уточнена сметная стоимость и количество устанавливаемых приборов учета | ООО "ИнвестГрадСтрой" | 2020-2024 | 2020-2024 | Принято решение использовать более выгодное предложение, которое позволило практически за ту же стоимость увеличить количество устанавливаемых приборов учета с 230 до 343 шт
1.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | км 5: 0; МВА 6: 0; МВА 7: 0; МВА 8: 0; МВА 9: 0; км 10: 0; МВА 11: 0; МВА 12: 0; МВА 13: 0
2. | Новое строительство |  | км 5: 0; МВА 6: 0; МВА 7: 0; МВА 8: 0; МВА 9: 0; км 10: 0; МВА 11: 0; МВА 12: 0; МВА 13: 0
3. | Реконструкция электросетевых активов |  | км 5: 0; МВА 6: 0; МВА 7: 0; км 10: 0; МВА 11: 0; МВА 12: 0; МВА 13: 0
4. | Приобретение электросетевых активов |  | км 5: 0; МВА 6: 0; МВА 7: 0; км 10: 0; МВА 11: 0; МВА 12: 0; МВА 13: 0
5. | Приобретение спецтехники и оборудования |  | км 5: 0; МВА 6: 0; МВА 7: 3.1905; км 10: 0; МВА 11: 0; МВА 12: 3.1905; МВА 13: 0
5.1. | Приобретение автогидроподъемника | J_0000000002 | 3: 2020; 4: 2020; МВА 7: 3.1905; МВА 8: 2020; МВА 9: 2020; МВА 12: 3.1905; МВА 13: 0
5.2 | Приобретение бригадного автомобиля | J_0000000003 | 3: 2021; 4: 2021; МВА 7: 0.931; МВА 8: 2021; МВА 9: 2021; МВА 12: 0.931; МВА 13: 0
6. | Приобретение нематериальных активов |  | км 5: 0; МВА 6: 0; МВА 7: 0; км 10: 0; МВА 11: 0; МВА 12: 0; МВА 13: 0
|  |  | Директор | [5 empty] | Е.В.Гозун