Приложение 2.1

к Приказу Минэнерго России

от 24.03.2010 № 114

Утверждаю

Директор

ООО "ИнвестГрадСтрой"

______________Е.В. Гозун

«___» ____________ 2019 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К  КОРРЕКТИРОВКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ООО " ИНВЕСТГРАДСТРОЙ"

НА ПЕРИОД 2018-2019 гг. В ЧАСТИ 2019 ГОДА

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Общие положения

Общество с Ограниченной Ответственностью «ИнвестГрадСтрой» - это территориальная сетевая компания, оказывающая услуги по передаче и распределению электроэнергии субъектам рынка, а также по подключению новых потребителей к электрическим сетям Общества на территории Томской области.

ООО «ИнвестГрадСтрой» приобрело электросетевое имущество у ОАО «Ролтом». Приобретенное электросетевое имущество 50-х, 60-х и 70-х годов постройки. В настоящее время утвержден генеральный план застройки обслуживаемой территории многоэтажной жилой застройкой и прилегающей социальной инфраструктуры (детский сад), согласно которого ООО «ИнвестГрадСтрой» должен обеспечить строящиеся объекты соответственной мощностью и предъявляемой надежностью. Существующие электросетевая инфраструктура была предназначена для промышленного предприятия, которая в большей степени не соответствует генеральному плану застройки.  Расширение мощности и дальнейшая долгосрочная эксплуатация существующего электросетевого оборудования без осуществления данной инвестиционной программы не представляется возможной.

| № п/п | Объекты ОС | Инвентарный номер | Амортизационная группа | Дата ввода в эксплуатацию | Срок эксплуатации на 31.12.2016 г., мес. | Срок эксплуатации на 31.12.2016 г. (лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 11 |
| 1 | Блок №1 РУ-2 | 00000005 | 6 | 01.05.1960 | 681 | 56,8 |
| 2 | Блок №5 РУ-3 | 00000024 | 6 | 01.05.1961 | 669 | 55,8 |
| 3 | Блок №5 РУ-3 А | 00000055 | 6 | 01.07.1964 | 631 | 52,6 |
| 4 | Здание вент. участка Пушкина 63/4 стр. 21 | 00000049 | 9 | 01.12.1972 | 530 | 44,2 |
| 5 | КП-4РУ-4 находится в КШП (КТП-35) | 00000023 | 6 | 01.01.1970 | 565 | 47,1 |
| 6 | Линия воздушная ВЛ-35 кВ | 00000003 | 6 | 01.12.1991 | 301 | 25,1 |
| 7 | Линия э/передачи ЛЭП-6 кВ на КТП-12 | 00000027 | 8 | 01.03.1999 | 214 | 17,8 |
| 9 | Подстанция трансформат. №22 РУ-7 | 00000025 | 7 | 01.05.1964 | 633 | 52,8 |
| 10 | Подстанция трансформат. №8РП-8 | 00000008 | 7 | 01.08.1954 | 750 | 62,5 |
| 11 | Подстанция трансформат. №10,9 | 00000009 | 6 | 01.08.1946 | 846 | 70,5 |
| 12 | Подстанция трансформат. №12 | 00000011 | 7 | 01.08.1967 | 594 | 49,5 |
| 13 | Подстанция трансформат. №21 21/2 | 00000016 | 7 | 01.07.1963 | 643 | 53,6 |
| 14 | Подстанция трансформат. №30 | 00000020 | 7 | 01.05.1971 | 549 | 45,8 |
| 15 | Подстанция трансформат. №37 | 00000021 | 7 | 01.05.1970 | 561 | 46,8 |
| 16 | Подстанция трансформат. №38/1 | 00000030 | 7 | 01.07.1971 | 547 | 45,6 |
| 17 | Подстанция трансформат. №38/2 | 00000022 | 7 | 01.07.1971 | 547 | 45,6 |
| 18 | Подстанция трансформат. №5 | 00000006 | 7 | 01.07.1954 | 751 | 62,6 |
| 19 | Подстанция трансформат. №6 | 00000007 | 7 | 01.08.1957 | 714 | 59,5 |
| 20 | Подстанция трансформат. № ТП-11 КТП-11 | 00000010 | 7 | 01.12.1960 | 674 | 56,2 |
| 21 | Пункт центральный распределительный РУ-1 | 00000026 | 6 | 01.07.1957 | 715 | 59,6 |
| 22 | РУ-5 | 00000045 | 6 | 01.03.1971 | 551 | 45,9 |
| 23 | Сети кабельные наруж. со свинц. изоляц. | 00000002 | 9 | 29.07.2005 | 137 | 11,4 |
| 24 | Сооружение (ГПП с ЗРУ стр.4) | 00000001 | 9 | 01.12.1974 | 506 | 42,2 |

Основные показатели работы ООО «ИнвестГрадСтрой» представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Основные показатели | ед. изм |  |
| --- | --- | --- |
| Среднесписочная численность персонала | чел. | 15,0 |
| Объем обслуживания | у.е. | 696,6 |
| Общая протяженность линии электропередач 0,4-35 кВ по трассе | км | 24,25 |
| Подстанции 35 кВ | (шт / МВА) | 1/ 32 |
| Подстанции 6-10 кВ | (шт / МВА) | 18/ 14,36 |

Основные цели и направления инвестиционной программы

Основная цель Программы – обеспечение надежности электроснабжения потребителей г. Томска и Томской области с учетом потребности развития региональной экономики при одновременном недопущении резкого роста конечных тарифов для потребителей электрической энергии.

Задачи программы:

- Обеспечение надежности электроснабжения потребителей;

- Сокращение недоотпуска электроэнергии;

- Сокращение числа аварийных отключений;

- Снижение затрат, в том числе на технологическое обслуживание и ремонт энергоустановок;

- Снижение потерь электрической энергии при ее транспортировке;

- Улучшение показателей качества электроэнергии;

- Снижение рисков, связанных с ограничениями по технологическому подключению потребителей;

- Рост инвестиционной привлекательности объектов энергетики и снижение износа основных фондов.

Основные параметры корректировки инвестиционной программы

Основными причинами корректировки инвестиционной программы 2018-2019 годов в части 2019 года являются:

•	Проекты H_0001; H_0002; H_0003 - Принято решение о целесообразности выполнять работы полностью в одном периоде в 2019 году

•	Проект H_0011 - По факту 2018 году из 1,448 млн. руб. было освоено 0,1 млн.руб., из-за долгой процедуры перевода земельных участков из одной категории в другую, в связи с чем финансирование 2018 года переносится в 2019 год.

Объемы финансирования и финансовый план

Объем финансирования проекта ИПР 2018-2019 запланирован в размере: 28,287 млн. рублей с НДС (в ценах 2017 года).

Распределение объема финансирования по основным направлениям инвестиционной деятельности Общества на период 2018-2019 гг. характеризуется следующими показателями (таблица 2).

Таблица 2

млн. руб. с НДС

| Направления | 2018 | 2019 | Итого 2018-2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прогноз | Прогноз |  |
| Инвестиционная программа, в т.ч. | 21,72 | 6,57 | 28,287 |
| Реконструкция и перевооружение объектов электросетевого хозяйства | 1,71 | 5,12 | 6,83 |
| Реконструкция электросетевых активов | 17,87 | 0,0 | 17,87 |
| Приобретение спецтехники и оборудования | 0,70 | 0 | 0,70 |
| Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов | 1,45 | 1,45 | 2,90 |

Проектом ИПР 2018-2019 предусмотрен объем финансирования инвестиционных проектов в размере 24,414  млн. рублей без НДС (в ценах соответствующего периода), в том числе:

−	амортизация –6,275 млн. рублей,

−	заемные средства – 15,179 млн. рублей,

−	прибыль от оказания услуг по передаче э/э – 2,960 млн. рублей

Источники финансирования проекта ИПР 2018-2019 представлены в Таблице 3.

Таблица 3

млн. руб. с НДС

| Период | Всего 2018-2019 гг. | Амортизация | Прибыль текущего года | Прочие привлеченные средства (займы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого, млн. руб. с НДС | 24,414 | 6,275 | 2,960 | 15,179 |
| 2018 год | 19,107 | 3,138 | 1,460 | 14,51 |
| 2019 год | 5,307 | 3,138 | 1,500 | 0,669 |

Результаты реализации инвестиционной программы

Объем капитальных вложений проекта ИПР 2018-2019 запланирован в размере             24,414 млн. рублей без НДС.

Распределение объема освоения по основным направлениям инвестиционной деятельности Общества на период 2018-2019 гг. характеризуется следующими показателями (таблица 4).

Таблица 4

млн. руб. без НДС

| Направления | 2018 | 2019 | Итого 2018-2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прогноз | Прогноз |  |
| Инвестиционная программа, в т.ч. | 19,107 | 5,307 | 24,414 |
| Реконструкция и перевооружение объектов электросетевого хозяйства | 1,93 | 3,86 | 5,79 |
| Реконструкция электросетевых активов | 15,14 | 0,0 | 15,14 |
| Приобретение спецтехники и оборудования | 0,59 |  | 0,59 |
| Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов | 1,45 | 1,45 | 2,90 |

Ввод основных фондов за период 2018-2019 гг. составит: 24,414 млн. рублей.

Водимая мощность

За период 2018-2019 гг. планируется обеспечить ввод в эксплуатацию следующих мощностей:

−	одна БТРП.

Динамика исполнения договоров технологического присоединения

В инвестиционную программу включены работы по одному титулам техприсоединения:

- Реконструкция оборудования РУ-3 и РУ-3А (инв.№ 0000024 и № 0000055) в БРТП-3, строительство дополнительных мощностей электросетевых объектов;

- ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ/НАПРАВЛЕНИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

В состав проекта ИПР 2018-2019 вошли 1 крупный инвестиционный проект.

Таблица 5

|  | Наименование | Мощность МВА/км | Год начала и окончания строительства | Полная стоимость с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H_0015 | Реконструкция оборудования РУ-3 и РУ-3А (инв.№ 0000024 и № 0000055) в БРТП-3 | 0 | 2018-2018 | 17,865 |

Директор 									Е.В. Гозун

исп.