## Лист1
Сводка поступивших предложений по корректировке инвестиционной программы 2018-2019 гг. в части 2018 года
№ п/п | Наименование проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Утверждённая ИПР (Приказ ДТР ТО № 6-255 от 27.10.2017 ) |  |  |  |  | Проект ИПР |  |  |  |  | Изменение стоимости, млн.руб без НДС (гр.12-гр.7) | Суть предложения | Наименование лица, направившего предложение | Предлагаемые сроки реализации проекта | Срок ввода в экслуатацию | Мотивированная позиция ООО "ИнвестГрадСтрой" (Обоснование изменения стоимости, включения/исключения проекта в ИПР)\
|  |  | Год начала реализации проекта | Год окончания реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей, МВА, км |  | Полная стоимость строительства в 2017 году в утверждённой ИПР, млн. руб. без НДС | Год начала реализации проекта | Год окончания реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей, МВА, км |  | Полная стоимость строительства в 2017 году, млн. руб. без НДС
[5 empty] | км | МВА |  |  |  | км | МВА
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| ВСЕГО |  | км 5: 0; МВА 6: 0; МВА 7: 22.7392; км 10: 0; МВА 11: 0; МВА 12: 24.4139; МВА 13: 1.6747
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | км 5: 0; МВА 6: 0; МВА 7: 5.7881; км 10: 0; МВА 11: 0; МВА 12: 5.7881; МВА 13: 0
1.1. | Реконструкция и перевооружение объектов электросетевого хозяйства |  | км 5: 0; МВА 6: 0; МВА 7: 5.7881; км 10: 0; МВА 11: 0; МВА 12: 5.7881; МВА 13: 0
1.1.1. | Замена масленых выключателей на вакуумные выключатели с установкой систем телемеханики и СДТУ на ЗРУ-6кВ п\с "ГПЗ-5" |  | 3: 2018; 4: 2019; МВА 7: 2.3409; МВА 8: 2018; МВА 9: 2019; МВА 12: 2.3409; МВА 13: 0
1.1.2. | Замена масленых выключателей на вакуумные выключатели с установкой систем телемеханики и СДТУ на РП-2 |  | 3: 2018; 4: 2019; МВА 7: 1.5606; МВА 8: 2018; МВА 9: 2019; МВА 12: 1.5606; МВА 13: 0
1.1.3. | Замена масленых выключателей на вакуумные выключатели с установкой систем телемеханики и СДТУ на РП-1 |  | 3: 2018; 4: 2019; МВА 7: 1.8867; МВА 8: 2018; МВА 9: 2019; МВА 12: 1.8867; МВА 13: 0
1.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | км 5: 0; МВА 6: 0; МВА 7: 0; МВА 8: 0; МВА 9: 0; км 10: 0; МВА 11: 0; МВА 12: 0; МВА 13: 0
2. | Новое строительство |  | км 5: 0; МВА 6: 0; МВА 7: 0; МВА 8: 0; МВА 9: 0; км 10: 0; МВА 11: 0; МВА 12: 0; МВА 13: 0
3. | Реконструкция электросетевых активов |  | км 5: 0; МВА 6: 0; МВА 7: 13.4653; км 10: 0; МВА 11: 0; МВА 12: 15.14; МВА 13: 1.6747
3.3. | Реконструкция оборудования РУ-3 и РУ-3А (инв.№ 0000024 и № 0000055)в БРТП-3 |  | 2018 | 2018 |  |  | 13.4653 | 2018 | 2018 |  |  | 15.14 | 1.6747 | увеличить стоимость проекта | ООО "ИнвестГрадСтрой" | 1 квартал 2018 года | 1 квартал 2018 года | Необходимость обеспечения застройки территории РОЛТОМ (торговые центры, многоэтажное жилищное строительство, объекты социальной инфраструктуры) бесперебойным электроснабжением путем строительства распределительного пункта, являющегося центром питания, и перераспределения нагрузки существующих фидеров. Необходимость обеспечения надежности электроснабжения потребителей. Изменение стоимости в связи с уточнением объёма работ и по результатам фактического выполнения работ
4. | Приобретение электросетевых активов |  | км 5: 0; МВА 6: 0; МВА 7: 2.8957; км 10: 0; МВА 11: 0; МВА 12: 2.8957; МВА 13: 0
5.1. | Приобретение земельных участков под размещение электросетевых активов |  | 3: 2018; 4: 2019; МВА 7: 2.8957; МВА 8: 2018; МВА 9: 2019; МВА 12: 2.8957; МВА 13: 0
5. | Приобретение спецтехники и оборудования |  | км 5: 0; МВА 6: 0; МВА 7: 0.59; км 10: 0; МВА 11: 0; МВА 12: 0.59; МВА 13: 0
5.1. | Легковой служебный автомобиль |  | 3: 2018; 4: 2018; МВА 7: 0.59; МВА 8: 2018; МВА 9: 2018; МВА 12: 0.59; МВА 13: 0
6. | Приобретение нематериальных активов |  | км 5: 0; МВА 6: 0; МВА 7: 0; км 10: 0; МВА 11: 0; МВА 12: 0; МВА 13: 0
|  |  | Директор | [5 empty] | Е.В.Гозун