## Лист1
Сводка поступивших предложений по корректировке инвестиционной программы 2018-2019 гг. в части 2019 года
№ п/п | Наименование проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Утверждённая ИПР (Приказ ДТР ТО № 6-255 от 27.10.2017 в редакции Приказ ДТР от 29.10.2018 № 6-224 ) |  |  |  |  | Проект ИПР |  |  |  |  | Изменение стоимости, млн.руб без НДС (гр.12-гр.7) | В том числе по годам реализации проекта |  |  |  | Суть предложения | Наименование лица, направившего предложение | Предлагаемые сроки реализации проекта | Срок ввода в экслуатацию | Мотивированная позиция ООО "ИнвестГрадСтрой" (Обоснование изменения стоимости, включения/исключения проекта в ИПР)\
|  |  | Год начала реализации проекта | Год окончания реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей, МВА, км |  | Полная стоимость строительства в 2017 году в утверждённой ИПР, млн. руб. без НДС | Год начала реализации проекта | Год окончания реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей, МВА, км |  | Полная стоимость строительства в 2017 году, млн. руб. без НДС |  | 2018 год |  | 2019 год
[5 empty] | км | МВА |  |  |  | км | МВА |  |  | План в редакции Приказа ДТР от 29.10.2018 № 6-224 | Факт | План в редакции Приказа ДТР от 29.10.2018 № 6-224 | Корректировка плана
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| ВСЕГО |  | км 5: 0; МВА 6: 0; МВА 7: 24.4139; км 10: 0; МВА 11: 0; МВА 12: 24.4139; МВА 13: 0; План в редакции Приказа ДТР от 29.10.2018 № 6-224 14: 19.1072; Факт 15: 15.8747; План в редакции Приказа ДТР от 29.10.2018 № 6-224 16: 5.3066; Корректировка плана 17: 8.5839
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | км 5: 0; МВА 6: 0; МВА 7: 5.7881; км 10: 0; МВА 11: 0; МВА 12: 5.7881; МВА 13: 0; План в редакции Приказа ДТР от 29.10.2018 № 6-224 14: 1.9294; Факт 15: 0; План в редакции Приказа ДТР от 29.10.2018 № 6-224 16: 3.8588; Корректировка плана 17: 5.7881
1.1. | Реконструкция и перевооружение объектов электросетевого хозяйства |  | км 5: 0; МВА 6: 0; МВА 7: 5.7881; км 10: 0; МВА 11: 0; МВА 12: 5.7881; МВА 13: 0; План в редакции Приказа ДТР от 29.10.2018 № 6-224 14: 1.9294; Факт 15: 0; План в редакции Приказа ДТР от 29.10.2018 № 6-224 16: 3.8588; Корректировка плана 17: 5.7881
1.1.1. | Замена масленых выключателей на вакуумные выключатели с установкой систем телемеханики и СДТУ на ЗРУ-6кВ п\с "ГПЗ-5" |  | 2018 | 2019 |  |  | 2.3409 | 2019 | 2019 |  |  | 2.3409 | 0 | 0.78029 | 0 | 1.5606 | 2.3409 | Перенести начало выполнения проекта на 2019 год | ООО "ИнвестГрадСтрой" | 3 квартал 2019 г. | 30.09.2019 г. | Принято решение о целесообразности выполнять работы полностью в одном периоде
1.1.2. | Замена масленых выключателей на вакуумные выключатели с установкой систем телемеханики и СДТУ на РП-2 |  | 2018 | 2019 |  |  | 1.5606 | 2019 | 2019 |  |  | 1.5606 | 0 | 0.52019 | 0 | 1.0404 | 1.5606 | Перенести начало выполнения проекта на 2019 год | ООО "ИнвестГрадСтрой" | 3 квартал 2019 г. | 30.09.2019 г. | Принято решение о целесообразности выполнять работы полностью в одном периоде
1.1.3. | Замена масленых выключателей на вакуумные выключатели с установкой систем телемеханики и СДТУ на РП-1 |  | 2018 | 2019 |  |  | 1.8867 | 2019 | 2019 |  |  | 1.8867 | 0 | 0.6289 | 0 | 1.2578 | 1.8867 | Перенести начало выполнения проекта на 2019 год | ООО "ИнвестГрадСтрой" | 3 квартал 2019 г. | 30.09.2019 г. | Принято решение о целесообразности выполнять работы полностью в одном периоде
1.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Реконструкция электросетевых активов |  | км 5: 0; МВА 6: 0; МВА 7: 15.14; км 10: 0; МВА 11: 0; МВА 12: 15.14; МВА 13: 0; План в редакции Приказа ДТР от 29.10.2018 № 6-224 14: 15.14; Факт 15: 15.14; План в редакции Приказа ДТР от 29.10.2018 № 6-224 16: 0; Корректировка плана 17: 0
3.3. | Реконструкция оборудования РУ-3 и РУ-3А (инв.№ 0000024 и № 0000055)в БРТП-3 |  | 3: 2018; 4: 2018; МВА 7: 15.14; МВА 8: 2018; МВА 9: 2018; МВА 12: 15.14; МВА 13: 0; План в редакции Приказа ДТР от 29.10.2018 № 6-224 14: 15.14; Факт 15: 15.14; План в редакции Приказа ДТР от 29.10.2018 № 6-224 16: 0; Корректировка плана 17: 0
4. | Приобретение электросетевых активов |  | км 5: 0; МВА 6: 0; МВА 7: 2.8957; км 10: 0; МВА 11: 0; МВА 12: 2.8957; МВА 13: 0; План в редакции Приказа ДТР от 29.10.2018 № 6-224 14: 1.4479; Факт 15: 0.1; План в редакции Приказа ДТР от 29.10.2018 № 6-224 16: 1.4479; Корректировка плана 17: 2.7957
5.1. | Приобретение земельных участков под размещение электросетевых активов |  | 2018 | 2019 |  |  | 2.8957 | 2018 | 2019 |  |  | 2.8957 | 0 | 1.4479 | 0.1 | 1.4479 | 2.7957 | Неиспользованную часть финансирования в 2018 году перенести на 2019 год | ООО "ИнвестГрадСтрой" | 3 квартал 2019 г. | 31.12.2019 г. | По факту 2018 году из 1,448 млн. руб. было освоенно 0,1 млн.руб., из-за долгой процедуры перевода земельных участков из одной категории в другую.
5. | Приобретение спецтехники и оборудования |  | км 5: 0; МВА 6: 0; МВА 7: 0.59; км 10: 0; МВА 11: 0; МВА 12: 0.59; МВА 13: 0; План в редакции Приказа ДТР от 29.10.2018 № 6-224 14: 0.59; Факт 15: 0.63475; План в редакции Приказа ДТР от 29.10.2018 № 6-224 16: 0; Корректировка плана 17: 0
5.1. | Легковой служебный автомобиль |  | 3: 2018; 4: 2018; МВА 7: 0.59; МВА 8: 2018; МВА 9: 2018; МВА 12: 0.59; МВА 13: 0; План в редакции Приказа ДТР от 29.10.2018 № 6-224 14: 0.59; Факт 15: 0.63475; План в редакции Приказа ДТР от 29.10.2018 № 6-224 16: 0; Корректировка плана 17: 0
6. | Приобретение нематериальных активов |  | км 5: 0; МВА 6: 0; МВА 7: 0; км 10: 0; МВА 11: 0; МВА 12: 0; МВА 13: 0; План в редакции Приказа ДТР от 29.10.2018 № 6-224 14: 0; Факт 15: 0; План в редакции Приказа ДТР от 29.10.2018 № 6-224 16: 0; Корректировка плана 17: 0
|  |  | Директор | [5 empty] | Е.В.Гозун