## Лист1
Сводка поступивших предложений по корректировке инвестиционной программы 2020-2024 гг. в части 2021 года и 2022 года
№ п/п | Наименование проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Утвержденная ИПР |  |  |  |  | Корректировка проекта ИПР |  |  |  |  | Изменение стоимости, млн.руб без НДС (гр.12-гр.7) | Суть предложения | Наименование лица, направившего предложение | Предлагаемые сроки реализации проекта | Срок ввода в экслуатацию | Мотивированная позиция ООО "ИнвестГрадСтрой" (Обоснование изменения стоимости, включения/исключения проекта в ИПР)\
|  |  | Год начала реализации проекта | Год окончания реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей, МВА, км |  | Полная стоимость строительства в ценах 2018 года в проекте ИПР, млн. руб. без НДС | Год начала реализации проекта | Год окончания реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей, МВА, км |  | Полная стоимость строительства в ценах 2018 года в проекте ИПР, млн. руб. без НДС
[5 empty] | км | МВА |  |  |  | км | МВА
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| ВСЕГО |  | км 5: 0; МВА 6: 0; МВА 7: 10.4495; км 10: 0; МВА 11: 0; МВА 12: 209.4495; МВА 13: 199
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | км 5: 0; МВА 6: 0; МВА 7: 6.328; км 10: 0; МВА 11: 0; МВА 12: 11.428; МВА 13: 5.1
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | МВА 12: 5.1; МВА 13: 5.1
1.2.1 | Реконструкция ТП-9, ТП-10 | L_0000000001 | МВА 8: 2021; МВА 9: 2022; МВА 12: 3; МВА 13: 3; МВА 14: В связи с предписанием РТН и технологическим присоединением к электрическим сетям социально-значимых объектов (МКД, детский сад) необходимо произвести реконструкцию ТП; МВА 15: ООО "ИнвестГрадСтрой"; МВА 16: 2021-2022; МВА 17: 2022-11-01; МВА 18: включение
1.2.2 | Замена силового трансформатора ТП-5 | L_0000000002 | МВА 8: 2021; МВА 9: 2021; МВА 12: 0.8; МВА 13: 0.8; МВА 14: Значительное превышение нормативного срока эксплуатации. Течь масла; МВА 15: ООО "ИнвестГрадСтрой"; МВА 16: 2021; МВА 17: 2021-11-01; МВА 18: включение
1.2.3 | Замена силового трансформатора ТП-6 | L_0000000003 | МВА 8: 2021; МВА 9: 2021; МВА 12: 1; МВА 13: 1; МВА 14: Значительное превышение нормативного срока эксплуатации. Течь масла; МВА 15: ООО "ИнвестГрадСтрой"; МВА 16: 2021; МВА 17: 2021-11-01; МВА 18: включение
1.2.4 | Замена силового трансформатора ТП Л-19-41 | L_0000000004 | МВА 8: 2021; МВА 9: 2021; МВА 12: 0.3; МВА 13: 0.3; МВА 14: Течь масла; МВА 15: ООО "ИнвестГрадСтрой"; МВА 16: 2021; МВА 17: 2021-11-01; МВА 18: включение
1.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | км 5: 0; МВА 7: 6.328; МВА 12: 6.328; МВА 13: 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | км 5: 0; МВА 6: 0; МВА 7: 6.328; км 10: 0; МВА 11: 0; МВА 12: 6.328; МВА 13: 0
1.2.3.1 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от ВЛ-0,4кВ | J_0000000001 | 3: 2021; 4: 2024; МВА 7: 6.328; МВА 8: 2021; МВА 9: 2024; МВА 12: 6.328; МВА 13: 0
1.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | км 5: 0; МВА 6: 0; МВА 7: 0; МВА 8: 0; МВА 9: 0; км 10: 0; МВА 11: 0; МВА 12: 0; МВА 13: 0
2. | Новое строительство |  | км 5: 0; МВА 6: 0; МВА 7: 0; МВА 8: 0; МВА 9: 0; км 10: 0; МВА 11: 0; МВА 12: 193.9; МВА 13: 193.9
2.1. | Проектирование ПС 35 кВ ГПЗ-5 (новая) | L_0000000005 | МВА 8: 2021; МВА 9: 2022; МВА 12: 9.6; МВА 13: 9.6; МВА 14: В связи с неудовлетворительным состоянием оборудования ПС 35 кВ ГПЗ-5, застройкой территории бывшего "Шарико-подшипникового завода" социально-значимыми объектами; МВА 15: ООО "ИнвестГрадСтрой"; МВА 16: 2021-2022; МВА 17: 2022-11-01; МВА 18: включение
2.2. | Строительство ПС 35 кВ ГПЗ-5 (новая) | L_0000000006 | МВА 8: 2022; МВА 9: 2023; МВА 12: 184.3; МВА 13: 184.3; МВА 14: В связи с неудовлетворительным состоянием оборудования ПС 35 кВ ГПЗ-5, застройкой территории бывшего "Шарико-подшипникового завода" социально-значимыми объектами; МВА 15: ООО "ИнвестГрадСтрой"; МВА 16: 2022-2023; МВА 17: 2022-12-01; МВА 18: включение
3. | Реконструкция электросетевых активов |  | км 5: 0; МВА 6: 0; МВА 7: 0; км 10: 0; МВА 11: 0; МВА 12: 0; МВА 13: 0
4. | Приобретение электросетевых активов |  | км 5: 0; МВА 6: 0; МВА 7: 0; км 10: 0; МВА 11: 0; МВА 12: 0; МВА 13: 0
5. | Приобретение спецтехники и оборудования |  | км 5: 0; МВА 6: 0; МВА 7: 4.1215; км 10: 0; МВА 11: 0; МВА 12: 4.1215; МВА 13: 0
5.1. | Приобретение автогидроподъемника | J_0000000002 | 3: 2020; 4: 2020; МВА 7: 3.1905; МВА 8: 2020; МВА 9: 2020; МВА 12: 3.1905; МВА 13: 0
5.2 | Приобретение бригадного автомобиля | J_0000000003 | 3: 2021; 4: 2021; МВА 7: 0.931; МВА 8: 2021; МВА 9: 2021; МВА 12: 0.931; МВА 13: 0
6. | Приобретение нематериальных активов |  | км 5: 0; МВА 6: 0; МВА 7: 0; км 10: 0; МВА 11: 0; МВА 12: 0; МВА 13: 0
|  |  | Директор | [5 empty] | Е.В.Гозун