## приложение 1.1.
|  |  | Согласовано: | [18 empty] | Утверждаю
|  |  | Заместитель Главы администрации (губернатора) | [18 empty] | Директор
|  |  | Томской области по по строительству, ЖКХ, | [18 empty] | ООО "ИнвестГрадСтрой"
дорожному комплексу, ГО и ЧС
|  |  | ________________________ И.Н. Шатурный | [18 empty] | ________________ Е.В. Гозун
|  |  | «___»________ 2010 года | [18 empty] | «___»_______________ 2018 года
|  |  | М.П. | [18 empty] | М.П.
Перечень инвестиционных проектов ООО "ИнвестГрадСтрой" на период реализации инвестиционной программы 2018-2019 гг. и план их финансирования
| №№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Плановые показатели энергетической эффективности проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная стоимость реализации инвестиционного проекта ** | Остаточная стоимость реализации инвестиционного проекта ** | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [5 empty] | Объем финансирования****
[11 empty] | План года 2018 | План года 2019 | План года 2020 | План года 2021 | План года 2022*** | Итого | План года 2018 | План года 2019 | План года 2020 | План года 2021 | План года 2022*** | Итого
|  |  | С/П* | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | тыс.кВтч |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей
|  | ВСЕГО, | [5 empty] | 28.2871 | [8 empty] | 18.6279 | 5.786 |  | 0 | 0 | 24.4139 | 100%
|  | в том числе ПИР | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 6.83 | [8 empty] | 1.45 | 4.3381 |  | 0 | 0 | 5.7881
|  | в том числе ПИР | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Профильные объекты, в .т.ч. | [19 empty] | 0
| 1.1. | Реконструкция и перевооружение объектов электросетевого хозяйства | [5 empty] | 6.83 | [8 empty] | 1.45 | 4.3381 |  | 0 | 0 | 5.7881 | 23.71%
| 1.1.1. | Замена масленых выключателей на вакуумные выключатели с установкой систем телемеханики и СДТУ на ЗРУ-6кВ п\с "ГПЗ-5" | С |  |  | 2018 | 2019 | 2.7622 | [8 empty] | 0.6 | 1.7409 |  |  |  | 2.3409 | 9.588%
| 1.1.2. | Замена масленых выключателей на вакуумные выключатели с установкой систем телемеханики и СДТУ на РП-2 | С |  |  | 2018 | 2019 | 1.8415 | [8 empty] | 0.4 | 1.1606 |  |  |  | 1.5606 | 6.392%
| 1.1.3. | Замена масленых выключателей на вакуумные выключатели с установкой систем телемеханики и СДТУ на РП-1 | С |  |  | 2018 | 2019 | 2.2263 | [8 empty] | 0.45 | 1.4367 |  |  |  | 1.8867 | 7.728%
| 1.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | в том числе ПИР | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [19 empty] | 0
| 2.2. | Прочее новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | в том числе ПИР | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0
| 2.2.1. | Строительство РП в центре нагрузок: | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2.2.2. | Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ) |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2.2.3. | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения потребителей (КВЛЭП-10/6 кВ) | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2.2.4. | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения потребителей (КВЛЭП-0,4 кВ) | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3. | Реконструкция электросетевых активов | [5 empty] | 17.8652 | [8 empty] | 15.14 | 0 |  | 0 | 0 | 15.14 | 62.01%
|  | в том числе ПИР | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0
1 | 3.1. | Реконструкция оборудования РУ-3 и РУ-3А (инв.№ 0000024 и № 0000055)в БРТП-3 | С | 1 |  | 2018 | 2018 | 17.8652 | [8 empty] | 15.14 |  |  |  |  | 15.14 | 62.01%
| 4. | Приобретение электросетевых активов | [5 empty] | 2.8957 | [8 empty] | 1.4479 | 1.4479 |  | 0 | 0 | 2.8957
| 4.1. | Приобретение земельных участков под размещение электросетевых активов |  | 0 |  | 2018 | 2019 | 2.8957 | [8 empty] | 1.4479 | 1.4479 |  |  |  | 2.8957 | 11.86%
| 5. | Приобретение спецтехники и оборудования |  | 1 |  |  |  | 0.6962 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0.59 | 0 |  | 0 | 0 | 0.59 | 2.417%
#REF! | 5.1. | Легковой служебный автомобиль |  | 1 |  | 2018 | 2018 | 0.6962 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.59 |  |  |  |  | 0.59
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
| 1 | Объект 1
| 2 | Объект 2
…
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
*** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
**** - в прогнозных ценах соответствующего года
|  | Директор | [5 empty] | Е.В. Гозун

## 1.2
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. № 114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "ИнвестГрадСтрой" на 2018-2019 гг.
Согласовано:
Директор ООО "ИнвестГрадСтрой"
__________________________Е.В. Гозун
"___"____________2018 г.
№№ | Наименование |  | Технические характеристики реконструируемых объектов | [24 empty] | Изменение технических характеристик(прирост) |  |  | Плановый объем освоения 2018-2019 гг., млн. руб. без НДС** |  |  |  |  | Плановый объем финансирования 2018-2019 гг., млн. руб. с НДС |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  |  | Подстанции | [14 empty] | Линии электропередачи | [8 empty] | Иные объекты | Подстанции | Линии электропередачи | Иные объекты | [10 empty] | Подстанции | [14 empty] | Линии электропередачи | [8 empty] | Иные объекты
|  |  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Тип исполнения ПС (ТП, РП) (открытыя/ закрытая/ КТП/БКТП/ БКРП) | Тип исполнения РУ 110-330 кВ (ОРУ/ ЗРУ/КРУЭ) | Количество и марка силовых трансформа-торов, шт | Мощность, МВА | Тип исполнения РУ 110-330 кВ (ОРУ/ ЗРУ/КРУЭ) | Схема исполнения РУ 110-330 кВ | Кол-во ячеек РУ 110-330 кВ с выключателями | Тип исполнения РУ 35 кВ (ОРУ/ ЗРУ/КРУЭ) | Схема исполнения РУ 35 кВ | Кол-во ячеек РУ 35 кВ с выключа-телями | Тип исполнения РУ 3-20 кВ (ОРУ/ ЗРУ) | Схема исполнения РУ 3-10 кВ | Кол-во ячеек РУ 3-10 кВ | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля/ провода | Сечение кабеля/ провода | Ко-во цепей | Протяженность, км | в том числе протяженность трассы сооружаемого закрытого перехода, км | в том числе протяженность трассы сооружаемого туннеля, км |  | Увеличение мощности, МВА | Изменение протяженности, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Тип исполнения ПС (ТП, РП) (открытыя/ закрытая/ КТП/БКТП/ БКРП) | Тип исполнения РУ 110-330 кВ (ОРУ/ ЗРУ/КРУЭ) | Количество и марка силовых трансформа-торов, шт | Мощность, МВА | Тип исполнения РУ 110-330 кВ (ОРУ/ ЗРУ/КРУЭ) | Схема исполнения РУ 110-330 кВ | Кол-во ячеек РУ 110-330 кВ с выключателями | Тип исполнения РУ 35 кВ (ОРУ/ ЗРУ/КРУЭ) | Схема исполнения РУ 35 кВ | Кол-во ячеек РУ 35 кВ с выключа-телями | Тип исполнения РУ 3-20 кВ (ОРУ/ ЗРУ) | Схема исполнения РУ 3-10 кВ | Кол-во ячеек РУ 3-10 кВ | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля/ провода | Сечение кабеля/ провода | Ко-во цепей | Протяженность, км | в том числе протяженность трассы сооружаемого закрытого перехода, км | в том числе протяженность трассы сооружаемого туннеля, км
| ВСЕГО, | ПАО "ТРК" | [28 empty] | 24.4139 | 0 | 0.81168 | 17.2934 | 5.7188 | 28.2871 | 0 | 0.95778 | 20.4062 | 6.7482
| в том числе ПИР | ПАО "ТРК" | [28 empty] | 5.7881 | 0 | 0.81168 | 4.5645 | 0.41192 | 6.83 | 0 | 0.95778 | 5.3862 | 0.48607
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | ПАО "ТРК" | [28 empty] | 5.7881 | 0 | 0.81168 | 4.5645 | 0.41192 | 6.83 | 0 | 0.95778 | 5.3862 | 0.48607
| в том числе ПИР | [29 empty] | 30.28 | 0 | 0 | 25.4576 | 4.8224 | 35.7304 | 0 | 0 | 30.04 | 5.6904
| Профильные объекты, в .т.ч. | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Реконструкция и перевооружение объектов электросетевого хозяйства | [29 empty] | 5.7881 | 0 | 0.81168 | 4.5645 | 0.41192 | 6.83 | 0 | 0.95778 | 5.3862 | 0.48607
1.1.1. | Замена масленых выключателей на вакуумные выключатели с установкой систем телемеханики и СДТУ на ЗРУ-6кВ п\с "ГПЗ-5" |  | 1974 | 30 | ПС |  | 2 | 32 | [22 empty] | 2.3409 |  | 0.32467 | 1.8258 | 0.19037 | 2.7622 | 0 | 0.38311 | 2.1545 | 0.22464
1.1.2. | Замена масленых выключателей на вакуумные выключатели с установкой систем телемеханики и СДТУ на РП-2 |  | 1960 | 15 | РП | [25 empty] | 1.5606 |  | 0.21645 | 1.2172 | 0.12691 | 1.8415 | 0 | 0.25541 | 1.4363 | 0.14976
1.1.3. | Замена масленых выключателей на вакуумные выключатели с установкой систем телемеханики и СДТУ на РП-1 |  | 1957 | 15 | РП | [25 empty] | 1.8867 |  | 0.27056 | 1.5215 | 0.094635 | 2.2263 | 0 | 0.31926 | 1.7954 | 0.11167
1.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.6962 | 0 | 0 | 0.6962 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе ПИР | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [29 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе ПИР | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Строительство РП в центре нагрузок: | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ) | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения потребителей (КВЛЭП-10/6 кВ) | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПАО "ТРК" | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4. | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения потребителей (КВЛЭП-0,4 кВ) | ПАО "ТРК" | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Реконструкция электросетевых активов | ПАО "ТРК" | [28 empty] | 15.14 | 0 | 0 | 12.7288 | 2.4112 | 17.8652 | 0 | 0 | 15.02 | 2.8452
| в том числе ПИР | ООО "Томские электрические сети" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Реконструкция оборудования РУ-3 и РУ-3А (инв.№ 0000024 и № 0000055)в БРТП-3 |  | 1961 и 1964 | 15 | БРТП | [25 empty] | 15.14 |  | 0 | 12.7288 | 2.4112 | 17.8652 | 0 | 0 | 15.02 | 2.8452
4. | Приобретение электросетевых активов | [29 empty] | 2.8957 | 0 | 0 | 0 | 2.8957 | 2.8957 | 0 | 0 | 0 | 2.8957
4.1. | Приобретение земельных участков под размещение электросетевых активов | [29 empty] | 2.8957 | 0 | 0 |  | 2.8957 | 2.8957 | 0 | 0 | 0 | 2.8957 | [24 empty] | приоретение ЗУ в 2018 г.
5. | Приобретение спецтехники и оборудования | [29 empty] | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.6962 | 0 | 0 | 0.6962 | 0
5.1. | Легковой служебный автомобиль | [29 empty] | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 |  | 0.6962 | 0 | 0 | 0.6962 | 0 | [24 empty] | г.в.э. 2018 г.
* - проекты группируются по уровню напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (без НДС)
*** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС)
| Директор | [10 empty] | А.В. Мазиков | [24 empty] | Е.В. Гозун

## приложение 1.3.
Утверждаю
Директор
ООО "ИнвестГрадСтрой"
________________ Е.В.Гозун
«___»________ 2018 года
М.П.
План ввода/вывода объектов основных средств
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  |  | Вывод мощностей | [5 empty] | Первоначальная стоимость вводимых основых средств (без НДС) * | Ввод основных средств сетевых организаций
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [6 empty] | План 2018 года |  |  |  |  | План 2019 года | План 2021 года | План 2022 года | Итого | План 2018 года |  |  |  |  | План 2019 года | План 2020 года | План 2021 года | План 2022 года | Итого
|  | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | Итого | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого | млн. руб. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого
[14 empty] | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | млн.руб.
| ВСЕГО, | [11 empty] | 24.4139 |  |  |  | 1/-/- | 1/-/- | "-/-/- |  |  | 1/-/- | 15.14 | 2.8957 | 0 | 2.5194 | 20.5551 | 3.8588 |  |  |  | 24.4139
| в том числе ПИР |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 5.7881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9294 | 1.9294 | 3.8588 |  |  |  | 5.7881
| в том числе ПИР |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
| Профильные объекты, в .т.ч. |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
1.1. | Реконструкция и перевооружение объектов электросетевого хозяйства | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 5.7881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9294 | 1.9294 | 3.8588 |  |  |  | 5.7881
1.1.1. | Замена масленых выключателей на вакуумные выключатели с установкой систем телемеханики и СДТУ на ЗРУ-6кВ п\с "ГПЗ-5" |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2.3409 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.78029 | 0.78029 | 1.5606 |  |  |  | 2.3409
1.1.2. | Замена масленых выключателей на вакуумные выключатели с установкой систем телемеханики и СДТУ на РП-2 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1.5606 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.52019 | 0.52019 | 1.0404 |  |  |  | 1.5606
1.1.3. | Замена масленых выключателей на вакуумные выключатели с установкой систем телемеханики и СДТУ на РП-1 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1.8867 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.6289 | 0.6289 | 1.2578 |  |  |  | 1.8867
1.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2. | Новое строительство | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2. | Прочее новое строительство | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.2.1. | Строительство РП в центре нагрузок: | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.2.2. | Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ) | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.2.3. | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения потребителей (КВЛЭП-10/6 кВ) | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.2.4. | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения потребителей (КВЛЭП-0,4 кВ) | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
3. | Реконструкция электросетевых активов | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 15.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.14 | 0 | 0 | 0 | 15.14 | 0 |  |  |  | 15.14
3.1. | Реконструкция оборудования РУ-3 и РУ-3А (инв.№ 0000024 и № 0000055)в БРТП-3 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 15.14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.14 |  |  |  | 15.14 |  |  |  |  | 15.14
4. | Приобретение электросетевых активов | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 2.8957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.8957 | 0 | 0 | 2.8957 | 0 |  |  |  | 2.8957
4.1. | Приобретение земельных участков под размещение электросетевых активов |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2.8957 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2.8957 |  |  | 2.8957 |  |  |  |  | 2.8957
5. | Приобретение спецтехники и оборудования | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.59 | 0 |  |  |  | 0.59
5.1. | Легковой служебный автомобиль | [11 empty] | 0.59 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  | 0.59
| Директор |  |  |  |  | Е.В. Гозун

## приложение 2.2
Утверждаю
Директор
ООО "ИнвестГрадСтрой"
________________ Е.В. Гозун
«___»______________ 2018 года
М.П.
Краткое описание инвестиционной программы на 2018-2019 гг.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект РФ, на территории которого реализуется инвестиционный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Используемое топливо | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01 года N, % | Техническая готовность объекта на 01.01.2011, % ** | Стоимость объекта, млн.рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01. года N, млн.рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта
|  |  |  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км |  | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-) |  |  | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | решаемые задачи * | режимно-балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и др.)
| ВСЕГО, | [14 empty] | 28.2871
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 6.83
1.1. | Реконструкция и перевооружение объектов электросетевого хозяйства | [14 empty] | 6.83
1.1.1. | Замена масленных выключателей на вакуумные выключатели с установкиой систем телемеханики и СДТУ на ЗРУ-6кВ п\с "ГПЗ-5" | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2018 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 2.7622 |  |  |  | Внедрение систем диспетчерского и технологического управления, снижение издержек на эксплуатацию, уменьшение времени перерывов энергоснабжения потребителей. снижение эксплуатационных издержек |  | Деффектный акт, протокол испытаний
1.1.2. | Замена масленных выключателей на вакуумные выключатели с установкиой систем телемеханики и СДТУ на РП-2 | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2018 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 1.8415 |  |  |  | Внедрение систем диспетчерского и технологического управления, снижение издержек на эксплуатацию, уменьшение времени перерывов энергоснабжения потребителей. снижение эксплуатационных издержек |  | Деффектный акт, протокол испытаний
1.1.3. | Замена масленных выключателей на вакуумные выключатели с установкиой систем телемеханики и СДТУ на РП-1 | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2018 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 2.2263 |  |  |  | Внедрение систем диспетчерского и технологического управления, снижение издержек на эксплуатацию, уменьшение времени перерывов энергоснабжения потребителей. снижение эксплуатационных издержек |  | Деффектный акт, протокол испытаний
1.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 0
1.2.1. | Установка приборов учетов с АСКУЭ | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2018 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | оптимизация затрат на покупку электроэнергии для компенсации технологического расхода (потерь) электроэнергии |  | Программа энергосбережения
2. | Новое строительство | [14 empty] | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 0
2.2. | Прочее новое строительство | [14 empty] | 0
2.2.1. | Строительство РП в центре нагрузок: | [14 empty] | 0
2.2.2. | Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ) | [14 empty] | 0
0 | 0 | Томская область | г. Томск |  |  | 0 |  | 2019 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | Обеспечение возможности технологического подключения
2.2.3. | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения потребителей (КВЛЭП-10/6 кВ) | Томская область | г. Томск | [6 empty] | + | - | - | - |  | 0% | 0
0 | 0 | Томская область | г. Томск |  |  | 0 |  | 2019 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического льготной категории потребителей |  | Обеспечение возможности технологического подключения
0
0 | 0 | Томская область | г. Томск |  |  | 0 |  | 2018 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического льготной категории потребителей |  | Обеспечение возможности технологического подключения
2.2.4. | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения потребителей (КВЛЭП-0,4 кВ) | [14 empty] | 0
2.2.4.2. | 0 | Томская область | г. Томск |  |  | 0 |  | 2019 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического подключения |  | Обеспечение возможности технологического подключения
3. | Реконструкция электросетевых активов | [14 empty] | 17.8652
3.1. | 0 | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2018 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического подключения |  | Деффектный акт, протокол испытаний
3.1. | Реконструкция оборудования РУ-3 и РУ-3А (инв.№ 0000024 и № 0000055)в БРТП-3 | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2018 | 2018 | + | - | - | - |  | 0% | 17.8652 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического подключения |  | Деффектный акт, протокол испытаний
0 | 0 | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2019 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического подключения |  | Деффектный акт, протокол испытаний
4. | Приобретение электросетевых активов | [14 empty] | 2.8957
4.1. | Приобретение земельных участков под размещение электросетевых активов | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - |  | 0% | 2.8957 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического льготной категории потребителей
5. | Приобретение спецтехники и оборудования | [14 empty] | 0.6962
5.1. | Легковой служебный автомобиль | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - |  | 0% | 0.6962 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
* в том числе: - степень износа электрооборудования - срок вывода из эксплуатации электрооборудования - уровень технического оснащения электрооборудования - требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежног
** - определяется исходя из выполнения графика строительства
*** в текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать)
**** приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3)
| Директор | [10 empty] | Е.В. Гозун

## 3.1 (hidden)
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. № 114
Согласовано:
Директор ООО "ИнвестГрадСтрой"
__________________________Е.В. Гозун
«___»________ 2017 года
М.П.
Укрупненный сетевой план-график реализации проекта
№ | Наименование контрольных точек реализации инвестиционного проекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6
1. | Обследование, разработка типового проекта | 2018-01-01 | 2020-03-01 |  |  | 100%
2. | Приобретение материала и оборудования | 2018-04-01 | 2020-06-20 |  |  | 100%
3. | Реализация мероприятий | 2018-06-20 | 2020-12-31 |  |  | 100%
| Директор ООО "ИнвестГрадСтрой" | [5 empty] | Е.В.Гозун

## 3.2 (hidden)
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. № 114
Согласовано:
Директор
__________________________Е.В. Гозун
«___»________ 2017 года
М.П.
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
(только по важнейшим инвестиционным проектам)
№ п/п | Наименование | Тип
1. | Обследование, разработка типового проекта | работа
2. | Приобретение материала и оборудования | работа
3. | Реализация мероприятий | работа
Директор ООО "ИнвестГрадСтрой" |  | Е.В.Гозун

## 4.1
Приложение № 4.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Финансовый план на период реализации инвестиционной программы ООО "ИнвестГрадСтрой" (заполняется по финансированию)
Утверждаю
Директор
ООО "ИнвестГрадСтрой"
__________________________Е.В. Гозун
«___»________ 2018 года
М.П.
млн. рублей без НДС
№ п/п | Показатели | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого
|  | всего | всего | всего | всего | всего | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 0 | 50.5 | 75 |  | 0 | 0 | 125.5
в том числе:
1.1. | Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) |  | 48 | 72 |  |  |  | 120
| Передача электроэнергии |  | 19 | 27 |  |  |  | 46
| Услуги по технологическому присоединению |  | 29 | 45 |  |  |  | 74
1.2. | Выручка от прочей деятельности |  | 2.5 | 3 |  |  |  | 5.5
II. | Расходы по текущей деятельности (полная себестоимость с учетом управленческих расходов), всего |  | 20.1375 | 23.1375 |  |  |  | 43.275
1. | Материальные расходы, всего |  | 2 | 2.5 |  |  |  | 4.5
в том числе:
1.1. | Топливо |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты |  | 2 | 2.5 |  |  |  | 4.5
1.3. | Покупная электроэнергия |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
2. | Расходы на оплату труда с учетом СВ |  | 9 | 10.5 |  |  |  | 19.5
3. | Амортизационные отчисления |  | 3.1375 | 3.1375 |  |  |  | 6.275
4. | Налоги и сборы, всего |  | 2 | 2.5 |  |  |  | 4.5
5. | Прочие расходы, всего |  | 4 | 4.5 |  |  |  | 8.5
в том числе:
5.1. | Ремонт основных средств |  | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 3
5.3. | Платежи по аренде и лизингу |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.) |  | 30.3625 | 51.8625 |  |  |  | 82.225
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) |  | -1.8766 | -4.1695 |  |  |  | -6.0461
1. | Внереализационные доходы, всего |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
в том числе
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.2. | Проценты от размещения средств |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
2. | Внереализационные расходы, всего |  | 1.8766 | 4.1695 |  |  |  | 6.0461
в том числе
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов |  | 1.8766 | 4.1695 |  |  |  | 6.0461
V. | Прибыль до налоообложения (III + IV) |  | 28.4859 | 47.693 |  |  |  | 76.1789
VI. | Налог на прибыль |  | 5.6972 | 9.5386 |  |  |  | 15.2358
VII. | Чистая прибыль |  | 22.7887 | 38.1544 |  |  |  | 60.9431
VIII. | Направления использования чистой прибыли |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
в том числе:
1. | Фонд накопления |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
2. | Резервный фонд |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
3. | Выплата дивидендов |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
4. | Прочие расходы из прибыли |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
IX. | Изменение дебиторской задолженности |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1. | Увеличение дебиторской задолженности |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
2. | Сокращение дебиторской задолженности |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Сальдо (+увеличение; -сокращение) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
X. | Изменение кредиторской задолженности |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1. | Увеличение кредиторской задолженности |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
2. | Сокращение кредиторской задолженности |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Сальдо (+увеличение; -сокращение) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
XI. | Привлечение заемных средств |  | 14.4516 | 2.0061 |  |  |  | 16.4577
в том числе на:
1. | Финансирование инвестиционной программы |  | 14.4516 | 2.0061 |  |  |  | 16.4577
1.1. | в т.ч. в части ДПМ* |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
2. | Прочие цели |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
XII. | Погашение заемных средств |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
в том числе по:
1. | Инвестиционной программе |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.1. | в т.ч. в части ДПМ* |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
2. | Прочие цели |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления) |  | 3.0924 | 0.78087 |  |  |  | 3.8733
XIV. | Купля/продажа активов |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций | [6 empty] | 0
XVI. | Капитальные вложения: в т.ч. |  | 43.4703 | 44.0789 |  |  |  | 87.5491
| Инвестиционной программе |  | 21.7203 | 6.5669 |  |  |  | 28.2871
| Технологическое присоединение |  | 21.75 | 37.512 |  |  |  | 59.262
| в т.ч. в части ДПМ* |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
XVI. | Всего поступления ( I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.) |  | 68.044 | 77.787 | 0 |  |  | 145.831
XVII. | Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.) |  | 68.044 | 77.787 | 0 |  |  | 145.831
| Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) |  | 0 | -1.4211e-14 | 0 |  |  | -1.4211e-14
Справочно:
1. | EBITDA |  | 33.5 | 55 | 0 |  |  | 88.5
2. | Долг на конец периода |  | 14.4516 | 16.4577 | 16.4577
3. | Прогноз тарифов |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4. | Изменение по прочим активам и пассивам |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 1.8766 | 4.1695 | 5.4404
Директор ООО "ИнвестГрадСтрой" |  |  |  | Е.В.Гозун

## 4.2
Приложение № 4.2
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Источники финансирования инвестиционных программ ООО "ИнвестГрадСтрой" (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
Утверждаю
Директор
ООО "ИнвестГрадСтрой"
__________________________Е.В.Гозун
«___»________ 2018 года
М.П.
млн. рублей без НДС
№№ | Источник финансирования | План* 2017 | План* 2018 | План* 2019 | План* 2020 | План* 2021 | План* 2022 | Итого
1 | Собственные средства |  | 7.6899 | 5.4184 | 0 | 0 | 0 | 13.1083
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  | 1.46 | 1.5 | 0 |  |  | 2.96
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе* |  | 1.46 | 1.5 | 0 |  |  | 2.96
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | [6 empty] | 0
1.1.4. | Прочая прибыль |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2. | Амортизация |  | 3.1375 | 3.1375 | 0 |  |  | 6.275
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 3.1375 | 3.1375 | 0 |  |  | 6.275
1.2.2. | Прочая амортизация |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.3. | Возврат НДС |  | 3.0924 | 0.78087 | 0 |  |  | 3.8733
1.4. | Прочие собственные средства |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.5. | Остаток собственных средств на начало года |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2. | Привлеченные средства** |  | 14.0303 | 1.1485 | 0 |  |  | 15.1788
| ВСЕГО источников финансирования |  | 21.7203 | 6.5669 | 0 | 0 | 0 | 28.2871
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* С учетом прибыли прошлых лет
** Авансы от ТП
| Директор ООО "ИнвестГрадСтрой" | [6 empty] | Е.В.Гозун

## 4.3
Приложение № 4.3
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Финансовая модель ООО "ИнвестГрадСтрой" (в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам выпускаемой продукции) по годам до 2019 года включительно
Утверждаю
Директор
ООО "ИнвестГрадСтрой"
__________________________Е.В.Гозун
«___»________ 2018 года
М.П.
млн. рублей без НДС
Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого
Выручка |  | 50.5 | 75 | 0 |  |  | 125.5
Передача электроэнергии |  | 19 | 27 | 0 |  |  | 46
Услуги по технологическому присоединению |  | 29 | 45 | 0 |  |  | 74
Выручка от прочей деятельности |  | 2.5 | 3 | 0 |  |  | 5.5
Обслуживание |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Прочее |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Себестоимость |  | 20.1375 | 23.1375 | 0 |  |  | 43.275
Прямая себестоимость |  | 19.1306 | 21.9806 | 0 |  |  | 41.1113
Передача электроэнергии |  | 14.8906 | 16.2806 | 0 |  |  | 31.1713
Услуги по технологическому присоединению |  | 1.74 | 2.7 | 0 |  |  | 4.44
от прочей деятельности |  | 2.5 | 3 | 0 |  |  | 5.5
Обслуживание |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Прочее |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Накладные расходы |  | 1.0069 | 1.1569 | 0 |  |  | 2.1638
Операционная прибыль |  | 30.3625 | 51.8625 | 0 |  |  | 82.225
Внереализационные расходы | [6 empty] | 0
Проценты |  | 1.8766 | 4.1695 | 0 |  |  | 6.0461
Налог на прибыль |  | 5.6972 | 9.5386 | 0 |  |  | 15.2358
Чистая прибыль/убыток |  | 22.7887 | 38.1544 | 0 |  |  | 60.9431
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам |  | 22.7887 | 38.1544 | 0 |  |  | 60.9431
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Операционный денежный поток |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Поступления |  | 50.5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 125.5
Передача электроэнергии |  | 19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 46
Услуги по технологическому присоединению |  | 29 | 45 | 0 | 0 | 0 | 74
Выручка от прочей деятельности |  | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5
Обслуживание
Прочее
Выбытия |  | 24.5738 | 33.7081 | 0 | 0 | 0 | 58.2819
Платежи по прямой себестоимости |  | 21.6903 | 28.3817 | 0 | 0 | 0 | 50.072
Передача электроэнергии |  | 11.7531 | 13.1431 | 0 | 0 | 0 | 24.8962
Услуги по технологическому присоединению |  | 1.74 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 4.44
Выручка от прочей деятельности |  | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5
Обслуживание
Прочее |  | 5.6972 | 9.5386 | 0 | 0 | 0 | 15.2358
Заводские расходы |  | 1.0069 | 1.1569 | 0 | 0 | 0 | 2.1638
Процентные платежи |  | 1.8766 | 4.1695 | 0 | 0 | 0 | 6.0461
Итого операционный денежный поток |  | 25.9262 | 41.2919 | 0 | 0 | 0 | 67.2181
Инвестиционный денежный поток
Поступления
Выбытия |  | 40.3779 | 43.298 | 0 | #REF! | #REF! | 83.6759
Инвестиционной программе |  | 18.6279 | 5.786 | 0 |  |  | 24.4139
Технологическое присоединение |  | 21.75 | 37.512 | 0 |  |  | 59.262
Итого инвестиционный денежный поток |  | -40.3779 | -43.298 | 0 | #REF! | #REF! | -83.6759
Финансовый денежный поток
Поступления |  | 14.4516 | 2.0061 | 0 | 0 | 0 | 16.4577
Эмиссия акций
Привлечение кредитов |  | 14.4516 | 2.0061 | 0 | 0 | 0 | 16.4577
Выбытия |  | 0 | 0 | 0
Погашение кредитов и займов |  | 0 | 0 | 0
Итого финансовый денежный поток |  | 14.4516 | 2.0061 | 0 | 0 | 0 | 16.4577
Итого денежный поток |  | 0 | -1.4211e-14 | 0 | #REF! | #REF! | -2.8422e-14
Меры господдержки
Реструктуризация дефицитных кредитов
Увеличение капитализации
Субсидирование процентной ставки (рестр)
Субсидирование процентной ставки
Итого денежный поток |  | 0 | -1.4211e-14 | 0 | #REF! | #REF! | -2.8422e-14
Нарастающим итогом |  | 0 | -1.4211e-14 | -1.4211e-14 | #REF! | #REF!
остаток денежных средств на начало периода |  | 0 | -1.4211e-14 |  | #REF! | #REF!
Кредиты на начало |  | 0 | 14.4516 | 16.4577
Кредиты на конец |  | 14.4516 | 16.4577 | 16.4577
Директор ООО "ИнвестГрадСтрой" | [5 empty] | И.Н. Разманова | Е.В.Гозун